## Liste de pointage - Planificati
Planification du projet
| N° Tache | Tâche | N° Sous Tâches | Sous-Tache | Antécédent | Date Début | Date Fin | Coût | Debut effectué | fin effectuée | Coût effectué | Nombres de modification effectués | Tache réalisé(s) par
TRUE | T1 | Planification |  |  |  | 28/03 | 29/03 | 2H | 28/03 | 28/03 | 2H | 2 | Nassim & David
TRUE | T2 | Diagrammes UML | T21 | Diagramme de cas d’utilisation | T1 | 04/04 | 09/04 | 3H | 07/03 | 07/03 | 1H | 2 | David
|  |  | T22 | Diagramme de classe | T1 | 11/04 | 13/04 | 4H | 13/04 | 13/04 | 3H | 2 | David
|  |  | T23 | Diagramme de séquence | T21-T22 | 18/04 | 02/04 | 5H | 22/04 | 27/04 | 4H | 2 | Nassim
TRUE | T3 | Programmation JAVA | T31 | Realisation de la classe Combattant | T2 | 01/05 | 07/05 | 5H | 02/05 | 04/05 | 6H | 4 | Nassim & David
|  |  | T32 | Realisation des classes filles Guerrier,Athlete,Mage | T31 | 08/05 | 12/05 | 7H | 10/05 | 11/05 | 2H | 3 | Nassim & David
|  |  | T33 | Réalisation de l’interface/classe Capacite | T2 | 13/05 | 15/05 | 3H | 13/05 | 18/05 | 10H | 5 | Nassim
|  |  | T34 | Réalisation de la classe CorpsACorps | T33 | 16/05 | 20/05 | 10H |  |  |  | 4 | David
|  |  | T35 | Réalisation de la classe Sort | T33 | 21/05 | 23/05 | 10H |  |  |  | 4 | Nassim
|  |  | T36 | Mise en place de la sauvegarde du jeu | T32-T34-T35 | 24/05 | 27/05 | 5H | 25/04 | 26/04 | 2H30 | 3 | Nassim & David
|  |  | T37 | Mise en place des classes dialogues | T36 | 28/05 | 01/06 | 5H | 28/05 | 01/05 | 2H | 2 | Nassim & David
TRUE | T4 | Test / Modification |  | Réalisation des tests et modification des classes ou des diagrammes de classes si besoin | T3 | 02/05 | 05/06 | 10H | 02/06 | 12/06 | 7H | 1 | Nassim & David
TRUE | T5 | Javadoc |  | Réalisation de la Javadoc | T4 | 10/06 | 15/06 | 5H | 13/06 | 15/06 | 5H | 1 | David
TRUE | Total : | [6 empty] | 74H | 2014-06-16 |  | 44H30